## % avance
Indicador Perforación de 2009-07-01 a 2009-09-04
Con % de Avance
GYC | Proyecto | Descrip | Avance | % Avance | Valor Propuesta | % Avance Valor Propuesta | Costo Real | Vl costo/Vl prop | Valor Acumulado
4 | Visita - DP Fundacion Compartis | 10 | 8 | 80% | 4500000 | 3600000 | 1825000 | 40.56% | 475000
5 | PER Bodega Puente Aranda, Bogota | 10 | 10 | 100% | 3500000 | 3500000 | 3290000 | 94% | 800000