## HOJA 1
LISTA DE SEGUIMIENTO Y BITACORA DE PROYECTOS P-GE-01-R04 VER-17 (Hoja 1 de 2)
PROYECTO No. |  |  |  | CLIENTE: | [11 empty] | DIRECTOR: |  |  | La Gerencia Técnica no aprueba solicitudes de desembolso sin el diligenciamiento integral de estas etapas
DESCRIPCION DEL PROYECTO:
R E V I S I O N | 1. REVISION CONTRACTUAL Y CONFIRMACION DE ALCANCE
| Aspectos a revisar |  |  |  | Detalle/ Observaciones | [10 empty] | Fecha Revisión/ejecución |  | Vo. Bo Director Proyecto
Revisión de la propuesta (Número, valor)
Revision del alcance del proyecto (verifique en la propuesta, orden de trabajo o contrato la descripción de todo aquello que el proyecto deberá incluir y cuáles son sus “bordes” o límites)
Programacion de entregas (Describa Fecha de inicio y fecha(s) de entrega)
Presupuesto total /gastos
Confirmación de requisitos del proyecto (contacte al cliente y confirme el alcance, fechas de arranque y de entrega y demás datos generales del proyecto, así como fechas de recibo de información requerida para desarrollar el proyecto)
| Contacto principal del cliente |  |  |  | Correo electrónico | [5 empty] | Teléfono
| Fecha entrega información pendiente: |  | Interventoría |  | SI |  | NO |  | Responsable
2. CONTROL DE DOCUMENTOS RECIBIDOS DEL CLIENTE (verifique y consigne los documentos entregados con la propuesta o directamente del cliente tales como estudios previos, planos, reglamentaciones, etc.)
Fecha de recibo y revisión
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA O DE CONSULTA A UTILIZAR (Verifique y consigne la Bibliografía, normatividad, etc. Requerida para desarrollar el proyecto)
Fecha de revisión
| 4. INCLUSION DE PROVEEDORES Y ESPECIALISTAS EXTERNOS EN LISTADO DE PROVEEDORES ACEPTABLES VIGENTE (verique si éstos se encuentran registrados - caso contrario inicie proceso de selección de proveedores normalizado consultando con la Gerencia de calidad) | [15 empty] | Vo. Bo. Director Proyecto
| 5. LISTA DE CHEQUEO TECNICO APLICABLE - Verifique las listas de chequeo normalizadas a aplicar según el alcance del proyecto. Si ninguna aplica se debe elaborar una específica para el proyecto y detallarla. | [15 empty] | Detalle de lista de chequeo desarrollada especificamente para el proyecto según su alcance
P L A N I F I C A C I O N | 6. PLANIFICACION DEL PROYECTO EN EL SOFTWARE (Ejecute las actividades para crear o planificar el proyecto en el software de consecutivo de proyectos. Si requiere soporte consulte con la Gerencia Técnica y/o Coordinación de proyectos) | [7 empty] | Vo. Bo. Director de proyecto | [7 empty] | Fecha ejecución
| 7. ORDENES Y SUBCONTRATOS | [7 empty] | Proveedor/ Especialista/ Funcionario |  |  |  |  | Fecha de solictud, realización y/o expedición |  |  | Vo. Bo Director Proyecto
| Fecha: |  | Vo. Bo. Gerente Técnico a las etapas de revisión y planeación
E J E C U C I O N | 8. ASPECTOS TECNICOS | [17 empty] | La Gerencia Técnica no libera para su entrega informe final sin el diligenciamiento integral y correcto de esta etapa
Definición del problema (detalle)
9. VERIFICACION DEL PROYECTO - CUMPLIMOS CON LO QUE EL CLIENTE CONTRATO?
Objetivo de la Verificación: Asegurar que los resultados del diseño y desarrollo cumplen con los requisitos y/o elementos de entrada (oferta y/o contrato suscrito con el cliente)
| Alternativas de aplicación de la verificación | [11 empty] | Resultado de la verificación |  |  |  | Vo. Bo. Director Proyecto
10. VALIDACION DEL PROYECTO - EL ESTUDIO SIRVE O SERVIRA? (NO APLICA PARA PROYECTOS CON ALCANCE SOLO A PERFORACION, DEFLECTOMETRIA, INSTRUMENTACION O SIMILARES)
Objetivo de la Validación: Asegurar que el producto resultante es capaz de satisfacer los requisitos para su aplicación especificada o su uso previsto
| Alternativas de aplicación de la validación | [9 empty] | Alternativa de validación establecida y/o aplicada. Si fue aplicada indique resultados (conforme o no confome) | [5 empty] | Vo. Bo. Director Proyecto
11. REGISTRO DE CONTROL DE CAMBIOS EN INFORMES (Consigne los cambios en las versiones de los informes presentados por efecto de solicitudes internas o externas o indique el archivo magnético donde se encuentran registradas)
| FECHA SOLICITUD | DESCRIPCION Y NATURALEZA DEL CAMBIO | [7 empty] | SOLICITANTE |  |  |  |  | NUEVA VERSION |  | FECHA DE ENTREGA REAL
| Vo. Bo. Director Proyecto | [8 empty] | Vo. Bo. Gerente Técnico a la etapa de ejecución:
LISTA DE SEGUIMIENTO Y BITACORA DE PROYECTOS P-GE-01-R04 VER-17 (Hoja 2 de 2)
R E G I S T R O N O V E D A D E S | 12. B I T A C O R A
| DESCRIPCION DE SEGUIMIENTOS, CONTACTOS Y ACUERDOS CON EL CLIENTE SOBRE VARIACION DE REQUISITOS INICIALMENTE ESTABLECIDOS. REGISTRO DE RETRASOS EN LA ENTREGA POR CAUSAS PROPIAS O INHERENTES AL CLIENTE NO DOCUMENTADAS EN ACTAS, MEMORANDOS, CARTAS O SIMILARES - TRABAJOS AUTORIZADOS POR FUERA DE LA OFERTA O CONTRATO INICIAL | [16 empty] | Fecha
CONTROL PROVEEDORES | 13. EVALUACION DE PROVEEDORES O SUBCONTRATISTAS UTILIZADOS (de acuerdo al desempeño del proveedor o especialista externo durante el desarrollo del proyecto citados en numeral 4 de este registro, califique de 1 a 5 los siguientes factores siendo 1 la calificación más baja y 5 la más alta)
| Nombre o razón social | [6 empty] | Calidad |  | Entregas |  | Servicio | Comuni- cación |  | Observaciones y/o recomendaciones de mejora
A R C H I V O | 14. ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA ARCHIVO (una vez finalizado en proyecto organice la documentación fìsica y magnética y haga entrega a los responsables citados - consulte para este fin el instructivo de archivo técnico de estudios y las políticas de gestión técnica aplicables - El proyecto no será recibido para archivo sin el diligenciamiento integral de los numerales arriba citados de este registro)
| Detalle |  |  |  |  | Fecha |  |  |  | Firma dibujante en señal de recibo | [5 empty] | Observaciones
Archivo Físico
| Detalle |  |  |  |  | Fecha |  |  |  | Firma Analista de sistemas en señal de recibo | [5 empty] | Observaciones
Archivo Magnético
EVALACION | 15. EVALUACION INTERNA DEL PROYECTO (Verifique en el consecutivo de proyectos datos de planeación vs. Realizado y realice la evaluación general del proyecto en conjunto con la Gerencia Técnica)
| Aspecto a evaluar |  |  |  |  | Resultado |  |  |  | Causas de desviaciones y plan de mejora
Cumplimiento de presupuesto
Cumplimiento tiempo de entrega
No conformidades reportadas por el cliente
| Detalle | [8 empty] | Causas y plan de mejora
| Fecha: |  | Vo. Bo. Gerente Técnico a la etapa de evaluación y cierre del proyecto