## OCTUBRE
INDICADOR POR PROYECTO TRABAJOS DE CAMPO OCTUBRE - 2010
GYC (1) | PROYECTO (2) | PROPUESTA |  |  | PROGRAMADO |  |  | EJECUTADO MES | [19 empty] | EJECUTADO ACUMULADO |  |  |  | AVANCE EJECUCIÓN |  |  | INDICADORES
|  | Desc. (3) |  | Valor (Incluye "Otros") (4) | Desc. (5) |  | Valor (Incluye "Otros") (6) | REPORTE INSPECTOR |  |  | Solicitudes desembolso (8) | Total perforaciones (9)=(7)+(8) | OTROS TRABAJOS DE CAMPO |  | Total mes (12)=(9)+(11) | Ejecución de perforación | [11 empty] | Ejecución perforación (14) | Costos totales (D) |  |  | Avance mes (18)=(13)/(3) | Valor del mes según avance (19)=(18)*(4) | Avance Total (20)=(14)/(3) | Precio por ml (24)=(15)/(14) | Rendimiento (25) | Ejec. Acum./Program. (26)=(17)/(6) | Ejec. Acum./Av. Propu. (27)=(17)/(4)
[8 empty] | OP (Día) | AY (Día) | Costo personal (7) |  |  | Descripción (10) | Valor (11) |  | Apiques (1x1xsubrasante) - Bog - No incluye tapada | Barreno Manual - Bog | Bum Integrator - ROMDAS | DEFLECTOMETRIA | Instalacion de inclinometros | Jills - Dia | Jills - Km / Calzada | Jills Punto | Línea sísmica | Perforaciones | Vizir | TOTAL MES (13) |  | Costos internos (15) | Costos externos (16) | Total (17)=(15)+(16)
1010-1670 | ED e IRI Camino de Arrayanes SOLUC. INMOBILIARIAS | 1 | Jills - Km / Calzada | 1100000 | 1 | Bum Integrator - ROMDAS | 748000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 1 | 448000 | 0 | 0 | NO SE COTIZARON TRABAJOS DE CAMPO | NO SE COTIZARON TRABAJOS DE CAMPO | N/A | 448000 | N/A | 0% | 0% | OK
[5 empty] | 1 | Jills - Dia
1010-1667 | DP Carriles de incorporacion Cota-Cll 170 MHC | 5 | Apiques (1x1xsubrasante) - Bog - No incluye tapada | 1858000 | 5 | Apiques (1x1xsubrasante) - Bog - No incluye tapada | 964000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 5 | 664000 | 0 | 0 | NO SE COTIZARON TRABAJOS DE CAMPO | NO SE COTIZARON TRABAJOS DE CAMPO | N/A | 132800 | N/A | 0% | 0% | OK
|  | 16 | Barreno Manual - Bog |  | 1 | Jills - Dia
|  | 1 | VIZIR |  | 1 | Vizir
1010-1666 | EE Sitios Inestables PR42 375 La Julia - Calarca | 2 | Línea sísmica | 18216000 | 2 | Línea sísmica | 7700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 2 |  |  | 0 | 2 | 1742086 | 0 | 0 | NO SE COTIZARON TRABAJOS DE CAMPO | NO SE COTIZARON TRABAJOS DE CAMPO | N/A | 871043 | N/A | 0% | 0% | OK
|  | 60 | Rotacion fuera Bogota |  | 60 | Rotacion
1010-1665 | Estudios y diseños 11Km Vía Iza-Tota - ICESGA | 44 | Apiques (1x1xsubras.) - Fuera - No incluye Tapar | 15400000 | 44 | Perforaciones | 4180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 44 |  | 0 | 44 | 4593600 | 0 | 0 | NO SE COTIZARON TRABAJOS DE CAMPO | NO SE COTIZARON TRABAJOS DE CAMPO | N/A | 104400 | N/A | 0% | 0% | OK
|  | 11 | Inventario de sitios inestables
1010-1662 | ES Cimentación alcantarillado La Salitrosa MHC | 24 | Barreno Manual - Bog | 720000 | 24 | Barreno Manual - Bog | 438000 | 0 | 3 | 143379 | 0 | 143379 |  |  | 143379 |  | 18 | [9 empty] | 0 | 18 | 18000 | 0 | 0 | NO SE COTIZARON TRABAJOS DE CAMPO | NO SE COTIZARON TRABAJOS DE CAMPO | N/A | 1000 | N/A | 0% | 0% | OK
0910-1659 | EG Sitios inestables Ibagué-Calarcá UT CONST. VIAL | 1 | Complejidad Alta (Nivel III) | 27100000 | 1 | Complejidad Alta (Nivel III) | 9925000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 2 |  |  | 0 | 2 | 1742086 | 0 | 0 | NO SE COTIZARON TRABAJOS DE CAMPO | NO SE COTIZARON TRABAJOS DE CAMPO | N/A | 871043 | N/A | 0% | 0% | OK
|  | 75 | Rotacion |  | 1 | Línea sísmica
|  | 2 | Tramo de 100 mts |  | 75 | Rotacion
0910-1655 | DP Av. Medina, Rio Bta-San Antonio C. TEQUENDAMA | 21 | Apiques (1x1xsubras.) - Fuera - No incluye Tapar | 8031500 | 20 | Apiques (1x1xsubras.) - Fuera - No incluye Tapar | 5377315.7896 | 0 | 2 | 90306 | 0 | 90306 |  |  | 90306 | [6 empty] | 1.2 | 70 |  |  |  | 0 | 70 | 170993.6 | 0 | 0 | NO SE COTIZARON TRABAJOS DE CAMPO | NO SE COTIZARON TRABAJOS DE CAMPO | N/A | 2442.7657 | N/A | 0% | 0% | OK
|  | 4.7 | Inventario de sitios inestables |  | 1 | Especial
|  | 4.7 | Jills - Km / Calzada |  | 1.2 | Jills - Km / Calzada
|  | 5.7 | Reconocimiento geológico y geotécnico |  | 70 | Jills Punto
|  | 4.7 | VIZIR |  | 4.7 | VIZIR
0310-1590 | ED Deflectometria, 5.6Km Bucaramanga |  |  | 0 | 5.6 | Jills - Km / Calzada | 476000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 3.4 |  |  |  |  | 0 | 3.4 | 221000 | 0 | 0 | NO SE COTIZARON TRABAJOS DE CAMPO | NO SE COTIZARON TRABAJOS DE CAMPO | N/A | 65000 | N/A | 0% | NO SE COTIZARON TRABAJOS DE CAMPO | OK
0110-1564 | EE CSO Evaluacion de Falla Terraplen | 100 | Instalacion de inclinometros | 8720000 | 1 | Instalacion de inclinometros | 9200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0 | 8 | 4000000 | 0 | 0 | NO SE COTIZARON TRABAJOS DE CAMPO | NO SE COTIZARON TRABAJOS DE CAMPO | N/A | 500000 | N/A | 0% | 0% | OK
|  | 20 | Instalacion de Piezometros |  | 130 | Percusion y Lavado
|  | 130 | Mecanica
0709-1497 | EP MHC Doble Calzada Bucaramanga - Cucuta |  |  | 0 | 120 | BARRENO FUERA BOGOTA | 12200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 40 | [7 empty] | 0 | 40 | 1477120 | 0 | 0 | NO SE COTIZARON TRABAJOS DE CAMPO | NO SE COTIZARON TRABAJOS DE CAMPO | N/A | 36928 | N/A | 0% | NO SE COTIZARON TRABAJOS DE CAMPO | OK
[5 empty] | 40 | DEFLECTOMETRIA
[5 empty] | 40 | VIZIR
|  |  |  | 81145500 |  |  | 51208315.7896 |  |  | 233685 | 0 |  |  | 0 | 233685 | [17 empty] | 0

## Detalles
INDICADOR TRABAJOS DE CAMPO - 2010
MES (1) | COSTO PERSONAL REPORTE INSPECTOR (2) | NOMINA OBRAS (3) |  |  | TOTAL NOMINAS OBRAS (4=3A+3B+3C) | UTILIZACION PERSONAL (5=2/4) | SOLICITUDES DESEMBOLSO (6) | GASTOS DE MANTENIMIENTO (7) | TC EXTERNOS (8) | COSTO MENSUAL (9=4+6+7+8) | VALOR A FACTURAR MES (10) | VALOR PROGRAMADO (11) | VREAL/ VFACTURADO (12=8/9) | VREAL/ PROGRAMADO (13=8/10)
|  | SALARIOS (3A) | EXTRAS (3B) | BONIFICACIONES (3C)
ENERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
FEBRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
MARZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
ABRIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
MAYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
JUNIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
JULIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
AGOSTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
SEPTIEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
OCTUBRE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
NOVIEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
DICIEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
PROMEDIO MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | RESUMEN 2010 |  | MES PROM
[11 empty] | VALOR FACTURADO | 0 | 0
[11 empty] | VALOR REAL | 0 | 0
[11 empty] | REAL/FACTURADO | 0 | 0