## OCTUBRE
INDICADOR POR PROYECTO LABORATORIO OCTUBRE - 2010
GYC (1) | PROYECTO (2) | PROPUESTA (3) | PROGRAMADO (4) | [25 empty] | EJECUTADO ACUMULADO |  |  |  | AVANCE EJECUCIÓN |  |  | INDICADORES
|  |  |  | LABORATORIO INTERNO | [20 empty] | COSTO LABORATORIO (Nómina, arriendo, etc) (6) | LABORATORIO EXTERNO |  | Total mes (9)=(6)+(8) | Costos totales (D) |  |  |  | Avance mes (14)=(9)/(4) | Valor del mes según avance (15)=(14)*(3) | Avance Total (16)=(13)/(4) | Ejec. Acum./Av. Propu. (17)=(13)/(3)
|  |  |  | CBR Inalterado | CBR INALTERADO | CBR METODO I | CBR Método I | Clasificación y Resistencia | Compresión inconfinada | Consolidación | Corte directo | DENSIDAD DE CAMPO | Ensayos de Laboratorio | Gradación con lavado | Granulometría | Humedad | Límite de contracción | Límites Atterberg | Pasa #200 | Próctor | Presupuesto Global | SPT | UNITARIO LABORATORIO | COSTO MES (Precio interno) (5) |  | Descripción (7) | Valor (8) |  | Laboratorio interno (10) | Costo laboratorio (11) | Laboratorio externo (12) | Total (13)=(11)+(12)
1010-1667 | DP Carriles de incorporacion Cota-Cll 170 MHC | 3842600 | 1647550 | 2 |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 21 | [6 empty] | 2 |  |  |  | 1647550 |  |  |  | 1647550 | 1647550 | 0 | 0 | 0 | 100% | 3842600 | 0% | 0%
1010-1662 | ES Cimentación alcantarillado La Salitrosa MHC | 873860 | 477600 | [17 empty] | 1 |  |  | 334560 |  |  |  | 334560 | 334560 | 0 | 0 | 0 | 70.05% | 612141.1256 | 0% | 0%
0910-1651 | EG DP Nueva carretera aledaña Pte Suspiros DEVISAB | 2385920 | 1459500 | [17 empty] | 1 |  |  | 1479260 |  |  |  | 1479260 | 1479260 | 0 | 0 | 0 | 101.4% | 2418222.6922 | 0% | 0%
0910-1640 | PER Obras estabilicacion Buga Buenaventura EYC |  | 368760 | [7 empty] | 2 |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 368760 |  |  |  | 368760 | 368760 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0% | NO SE COTIZÓ LABORATORIO
0810-1639 | ERL Viaducto Mesones-Manizales PROCOPAL | 5554000 | 4223200 |  |  |  |  | 6 |  |  | 6 | [12 empty] | 946440 |  |  |  | 946440 | 946440 | 0 | 0 | 0 | 22.41% | 1244678.8596 | 0% | 0%
0810-1636 | EE sitios Inest. Corredor vial Chia-Mosq-Girardot | 9577000 | 8524760 |  |  |  |  | 28 |  |  | 5 | [12 empty] | 2106240 |  |  |  | 2106240 | 3086704 | 0 | 0 | 0 | 24.71% | 2366220.337 | 0% | 0%
0510-1605 | ED Diagnostico Calle 80, Bogota |  | 29246720 |  |  |  | 71 | [7 empty] | 68 | 68 |  | 68 |  | 71 |  |  |  | 11366720 |  |  |  | 11366720 | 17244320 | 0 | 0 | 0 | 38.86% | 0 | 0% | NO SE COTIZÓ LABORATORIO
0110-1564 | EE CSO Evaluacion de Falla Terraplen | 4856667.006 | 2244300 |  |  |  | 1 |  | 13 | 1 | 3 |  |  | 16 |  | 17 |  | 17 |  | 1 |  |  |  | 1418660 |  |  |  | 1418660 | 3631360 | 0 | 0 | 0 | 63.21% | 3069981.3816 | 0% | 0%
0709-1497 | EP MHC Doble Calzada Bucaramanga - Cucuta |  | 30174000 |  | 80 | 120 | [5 empty] | 120 | [9 empty] | 240 | 300 | 30174000 |  |  |  | 30174000 | 30174000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0% | NO SE COTIZÓ LABORATORIO
Total |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49842190 |  |  | 0 | [6 empty] | 13553844.396