## Worksheet
PROYECTOS CON FECHA FIN PROGRAMACION VENCIDA
GYC | Proyecto | Estado | Fecha
0211-1714 | Medición Deflectometria SanDiego - Bosa | En proceso | 2011-02-18 00:00:00
0211-1711 | Instrumentacion Terraplen Siberia | Por iniciar | 2011-02-24 00:00:00
0211-1710 | Coordinacion de diseños 11 km Iza - Tota ICEIN | Por iniciar | 2011-02-03 00:00:00
0211-1709 | Evaluación de Pavimentos CONCESION TEQUENDAMA | En proceso | 2011-02-23 00:00:00
0111-1704 | Inventario sitios inestables PROCOPAL S.A. | En proceso | 2011-02-23 00:00:00
0111-1702 | Transferencia de carga y deflectome. Autopista Sur | En proceso | 2011-02-09 00:00:00
0111-1701 | Acomp. y lecturas instrumentación COVIANDES | Por iniciar | 2011-02-28 00:00:00
0111-1698 | Pruebas de Lugeon | En proceso | 2011-01-26 00:00:00
1210-1696 | EE SI Consorcio Carreteras Cali - Loboguerrero | En proceso | 2011-02-11 00:00:00
1210-1695 | DP Cll 6A Transmilenio ICEIN | Por iniciar | 2011-02-17 00:00:00
1110-1686 | Diseño Voladizo -Salto del Tequendama | En proceso | 2011-02-05 00:00:00
1110-1677 | DP - Continuación PCI Periodo 11 NQS SUR | En proceso | 2011-01-31 00:00:00
1110-1676 | ES Lote para casa - Cajicá ANTONIO GARCÍA | Por iniciar | 2010-11-27 00:00:00
1110-1673 | DP Andenes en Funza 1.8Km - DEVISAB | Por iniciar | 2011-02-25 00:00:00
1010-1671 | EE Reconformacion Geologica Cantera HE INGENIEROS | En proceso | 2010-11-23 00:00:00
1010-1669 | EE 4 Sitios inestables Troncal Nordeste ICEIN | En proceso | 2010-12-22 00:00:00
1010-1668 | DP y EG Variante y Puente Flandes DEVISAB | En proceso | 2011-02-09 00:00:00
1010-1665 | Estudios y diseños 11Km Vía Iza-Tota - ICESGA | En proceso | 2010-11-22 00:00:00
1010-1661 | DP Estudios y diseños vias regionales DEVISAB | En proceso | 2011-02-17 00:00:00
0910-1655 | DP Av. Medina, Rio Bta-San Antonio C. TEQUENDAMA | En proceso | 2011-02-22 00:00:00
0910-1654 | Reclamación INCO, DEVINAR | En proceso | 2010-11-02 00:00:00
0910-1653 | DP Glorieta Chilacos Via Chia-Cota - DEVISAB | En proceso | 2010-10-14 00:00:00
0910-1651 | EG DP Nueva carretera aledaña Pte Suspiros DEVISAB | En proceso | 2010-10-19 00:00:00
0910-1648 | ES y EP Via Tocaima Jerusalen DEVISAB | En proceso | 2010-09-30 00:00:00
0910-1646 | INS Instrumentacion k 64 000 vía Bta/Vvo EDL | En proceso | 2011-02-28 00:00:00
0910-1644 | Acomp. Tecnico tramo I Helios | En proceso | 2011-01-14 00:00:00
0910-1641 | ES Casa Payanade ICEIN | En proceso | 2010-11-15 00:00:00
0910-1640 | PER Obras estabilicacion Buga Buenaventura EYC | En proceso | 2011-02-28 00:00:00
0810-1631 | ACOMP TRONCAL DEL NORDESTE ANTIOQUEÑO | En proceso | 2011-02-28 00:00:00
0810-1630 | EE Estudio de Estabilidad 5 sitios COVIANDES | En proceso | 2011-02-18 00:00:00
0710-1629 | INST Prueba de Integridad de Pilote Cune CSO | En proceso | 2010-09-25 00:00:00
0610-1623 | Acomp. durante construcción Av Carrera 9 | Por iniciar | 2010-08-31 00:00:00
0610-1622 | Acompañamiento durante Construccion Calle 170 | En proceso | 2010-08-31 00:00:00
0610-1618 | DP 6 Vias Regionales - Adicionales | En proceso | 2010-07-09 00:00:00
0510-1605 | ED Diagnostico Calle 80, Bogota | En proceso | 2010-09-15 00:00:00
0510-1603 | ES DP Ruta del Sol - Tramo II EDL | En proceso | 2010-09-22 00:00:00
0410-1599 | EE Taludes Calle 170 MHC | En proceso | 2011-02-18 00:00:00
0410-1595 | EE Acompañamiento Construccion CUNE | En proceso | 2011-02-14 00:00:00
0110-1564 | EE CSO Evaluacion de Falla Terraplen | En proceso | 2011-02-28 00:00:00
1109-1547 | ES DP Variantes Tequendama K42.6 | En proceso | 2011-01-13 00:00:00
1009-1541 | DP EE Fase III Manizales - Honda | En proceso | 2011-02-03 00:00:00
1009-1540 | EE Estudios 12 sitios Inestables | En proceso | 2011-02-15 00:00:00
1009-1536 | EE PR 23 250 Via Bogota Villavicencio | En proceso | 2010-01-11 00:00:00
0709-1497 | EP MHC Doble Calzada Bucaramanga - Cucuta | En proceso | 2011-02-02 00:00:00
0609-1483 | Acompañamiento Durante Construcción | En proceso | 2011-01-31 00:00:00
0608-1371 | Estudio de Estabilidad K48 000 | En proceso | 2011-02-15 00:00:00