## JULIO
INDICADOR POR PROYECTO HONORARIOS JULIO - 2012
GYC (1) | PROYECTO (2) | PROPUESTA (3) | PROGRAMADO (4) | EJECUTADO MES | [5 empty] | EJECUTADO ACUMULADO |  |  | AVANCE EJECUCIÓN |  | INDICADORES
|  |  |  | HOJA DE TIEMPO (5) | Ponderación (6) | NÓMINA (7) | HONORARIOS EXTERNOS |  | Total mes (10)=(7)+(9) | HOJA DE TIEMPO (11) | HONORARIOS EXTERNOS (12) | TOTAL (13)=(11)+(12) | Avance mes (14)=(10)/(4) | Valor del mes según avance (15)=(14)*(3) | Ejec. Acum./Program. (16)=(13)/(4) | Ejec. Acum./Av. Propu. (17)=(13)/(3)
[7 empty] | Descripción (8) | Valor (9)
0712-1987 | ANALISIS Y EG MURO DE CONTENCIÃN | 25641576 | 9216000 | 0 | 0% | 0 | Impresión informes y papeleria | 100000 | 600000 | 4580928 | 600000 | 5180928 | 6.51% | 1669373.4375 | 56.22% | 20.21%
[7 empty] | Utilización Software Especializado | 500000
0712-1980 | EE Actualizacion 1 SI K14 060 nordeste A - ICEIN | 5502650 | 3734700 | 1031300 | 17.51% | 0 |  |  | 0 | 1077350 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0712-1979 | EG Protección torre 79 - Empresa de Energia de Bta | 17900000 | 12225030 | 132250 | 2.246% | 0 |  |  | 0 | 132250 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0612-1978 | EE S.I. K9 900 Bucaramanga-Cucuta | 9436110 | 408000 | 30700 | 0.5214% | 0 |  |  | 0 | 260950 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0612-1976 | ES Actualizacion Estudio de suelos plazas - GRU | 5400000 | 1090128 | 42000 | 0.7133% | 0 |  |  | 0 | 277200 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0612-1975 | Actualización de Est. 4 SI Honda - Mani - PROCOPAL | 10000000 | 1972000 | 96665 | 1.642% | 0 |  |  | 0 | 525325 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0612-1973 | ES Actua. Est. Suelos Lote San Rafael - FORJAR | 958000 | 857440 | 254850 | 4.328% | 0 |  |  | 0 | 651250 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0612-1972 | ES Estudio de suelos Casa mesadeyeguas Anapo - ER | 900000 | 568440 | 541750 | 9.201% | 0 |  |  | 0 | 541750 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0612-1969 | Revisión diseños Transversal pacifico - PEDELTA | 12000000 | 2652000 | 814000 | 13.82% | 0 |  |  | 0 | 814000 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0612-1966 | EE 8 SITIOS INESTABLES ROSAS DE LA SI - ING. VIAS | 399976500 | 72807860 | 618350 | 10.5% | 0 |  |  | 0 | 12743962 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0612-1965 | EE Estudio de estabilidad PR28 000 - C. PROMEVIAS | 4600000 | 2167504 | 552600 | 9.385% | 0 |  |  | 0 | 881929 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0612-1961 | Campañas de Lectura de instrumentacion - AAD SAS | 22050000 | 4845000 | 75600 | 1.284% | 0 |  |  | 0 | 252000 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0512-1952 | ACOMPAÑAMIENTO OPERACIÓN CUNE - CSO | 79299552 | 6602500 | 38666 | 0.6567% | 0 |  |  | 0 | 1159980 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0512-1951 | EE 1 S.I. PR 58 350 - C PANAMERICANA | 10409300 | 7267506 | 138150 | 2.346% | 0 |  |  | 0 | 1460550 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0512-1950 | ES Estudio de suelos confirmación - CONCRESCOL | 5940000 | 2443760 | 268750 | 4.564% | 0 |  |  | 0 | 2663400 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0512-1947 | Actualizacion plano de amenazas - ALCALDIA VILLETA |  | 10497540 | 393480 | 6.683% | 0 |  |  | 0 | 2597020 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | NO SE COTIZARON HONORARIOS
0512-1940 | DP Diseño de pavimento Aruba - SPIRAL | 34917000 | 17917194 | 138150 | 2.346% | 0 |  |  | 0 | 2663700 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0512-1937 | ES Est. de suelos y geológicos 4 puentes - PEDELTA | 222174885 | 2584000 | 460528 | 7.821% | 0 |  |  | 0 | 692524 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0412-1929 | ES Estudios de suelos 4 puentes -- PL INGENIERIA | 100390880 | 6820200 | 38666 | 0.6567% | 0 |  |  | 0 | 4560283 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0412-1922 | ES Estudios geológicos de 3 puentes - PL ING. | 7300000 | 4360500 | 38666 | 0.6567% | 0 |  |  | 0 | 1721883 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0412-1918 | EE 11 SITIOS INESTABLES BTA-LA MESA - DEVISAB | 82332594 | 11313512 | 38666 | 0.6567% | 0 |  |  | 0 | 10016938 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0312-1909 | EE 16 Sitios Inestables - COVIANDES | 446799272 | 101624500 | 3501703 | 59.47% | 0 | Visitas | 0 | 0 | 38597447 | 66000 | 38663447 | 0% | 0 | 38.05% | 8.653%
0212-1890 | ERM Proyecto de vivienda Chapinero - INGENAL | 8500000 | 1972000 | 231996 | 3.94% | 0 |  |  | 0 | 1747462 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0112-1882 | DP Calle 80 entres varias KR - MHC | 63173123 | 3630800 | 135331 | 2.298% | 0 |  |  | 0 | 5902857 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0112-1875 | PIT 52 Pruebas de integridad de pilot - COVIANDES |  | 420750 | 75600 | 1.284% | 0 |  |  | 0 | 487200 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | NO SE COTIZARON HONORARIOS
0112-1874 | ACOM Tecnico Vias Regionales DEVISAB | 14400000 | 5814000 | 38666 | 0.6567% | 0 |  |  | 0 | 3768041 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0112-1870 | EE 3 sitios inestables Calle 170 | 13000000 | 9794140 | 2921242 | 49.61% | 0 |  |  | 0 | 19543212 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0112-1867 | EE, INS, Revision de taludes y de Pavimento | 89712774 | 8142500 | 38666 | 0.6567% | 0 |  |  | 0 | 7744901 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0112-1862 | EE del K20 500 AL 21 700 VÍA VILLETA - HONDA | 209106000 | 64347640 | 122800 | 2.086% | 0 |  |  | 0 | 33541750 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
1111-1849 | DIAGNOSTICO A EJECUTAR EN EL 2012 -UTMVB |  | 47719424 | 7078050 | 120.2% | 0 |  |  | 0 | 60878992 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | NO SE COTIZARON HONORARIOS
1111-1844 | ES PUENTES CORTIJO VIEJO - CSO | 56956000 | 2996000 | 328661 | 5.582% | 0 |  |  | 0 | 891926 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0611-1764 | AC Acompañamiento Tecnico - CSO | 27324602 | 17006950 | 193330 | 3.283% | 0 |  |  | 0 | 48215700 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
1210-1691 | ERL Viaductos K13 045 y K13 350 B/manga | 5500000 | 3412240 | 38666 | 0.6567% | 0 |  |  | 0 | 3502784 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0209-1439 | DP DG Malla Vial Grupo 5 Bogota |  | 250648617 | 880200 | 14.95% | 0 | Acompañamiento durante construcción | 0 | 0 | 278872525 | 93724200 | 372596725 | 0% | 0 | 148.7% | NO SE COTIZARON HONORARIOS
[7 empty] | Diseño espacio público | 0
[7 empty] | HONORARIOS | 0
[7 empty] | Diseño redes secas tramos rojos | 0
[7 empty] | Topografo | 0
[7 empty] | Ajuste diseño geometrico | 0
[7 empty] | Concepto CCTV | 0
[7 empty] | Concepto hidráulico | 0
[7 empty] | Diseño hidraulico vias hasta 500m | 0
[7 empty] | Diseño Geometrico | 0
[7 empty] | Autocertificación de redes | 0
Otros |  |  |  | 5888098 | [5 empty] | 5888098
Total |  |  |  | 27216796 |  |  |  | 600000 | [5 empty] | 1669373.4375
Total Proyectos |  |  |  | 21328698
NOMINA | 0
CEV | 0

## Detalle
INDICADOR HONORARIOS - 2012
MES (1) | HOJA DE TIEMPO (2) | INGENIERIA (3) |  |  | ADMINISTRACION (4) | COSTO HONORARIOS EXTERNOS (5) | TOTAL COSTOS HONORARIOS (6)=(3)+(5) | HONORARIOS FACTURADOS (7) | VALOR PROGRAMADO (8) | VREAL/ VFACTURADO (9)=(6)/(7) | VREAL/ VPROGRAMADO (10)=(6)/(8)
|  | NÓMINA | AUXILIOS | BONIFICACIONES
ENERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
FEBRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
MARZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
ABRIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
MAYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
JUNIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
JULIO | 21328698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 1669373.4375 | 0 | 35.94% | 0%
AGOSTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
SEPTIEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
OCTUBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
NOVIEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
DICIEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTALES | 21328698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 1669373.4375 | 0 | 2.995% | 0%
PROMEDIO MES | 1777391.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 139114.4531 | 0