## Estado
PES | GYC | Proyecto | Cliente | Entrada | Salida | Estado | Duración | Propuesta | Proyectado | Ejecutado | Proyectado vs Ejecutado | Ciudad | Encargado
5436 | 1012-2014 | PI centro comercial - FUNCIONES Y PILOTAJES SAS | FUNDACIONES Y PILOTAJES SAS. | 2012-10-09 | 2012-10-09 | Sin programa | 0 | 640000 | 0 | 0 | 0 | BOGOTA | John Francisco Parra
5440 | 1012-2015 | Perforac Ituango adi. 2 contrato - CONSORCIO SAINC | INCONSA... | 2012-10-09 | 2012-10-09 | Sin programa | 0 | 25617150 | 0 | 0 | 0 | ITUANGO | Henry Garzón
5427 | 1012-2016 | Diseño muro contención adicionales Pes 5319 - CSO | Concesion Sabana de Occidente | 2012-10-09 | 2012-11-21 | En proceso | 43.0417 | 19981182 | 10727000 | 521991 | 4.866% | BOGOTA | Alba Naranjo
5387 | 1012-2017 | EE Sitio inestable via Bogota - La mesa - DEVISAB | DEVISAB | 2012-10-09 | 2012-10-09 | Sin programa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOGOTA | Bibiana Sepulveda Ospina
5434 | 1012-2018 | INS InstalaciÃ³n InstrumentaciÃ³n - CONINVIAL | CONINVIAL SAS. | 2012-10-09 | 2012-10-11 | Por iniciar | 2 | 6882967.05 | 1493750 | 0 | 0% | BOGOTA | Bibiana Sepulveda Ospina
5221 | 1012-2019 | DP Sectores de Adelantamiento - DEVISAB | DEVISAB | 2012-10-09 | 2012-11-14 | En proceso | 36.0417 | 67343800 | 29411986 | 5216636 | 17.74% | BOGOTA | Carlos Alfonso Cuadro Causil
5433 | 1012-2020 | EE Sitios inestables Bogotá - La mesa - DEVISAB | DEVISAB | 2012-10-09 | 2012-11-21 | En proceso | 43.0417 | 30000000 | 108893060 | 312147 | 0.2867% | BOGOTA | Bibiana Sepulveda Ospina
5385 | 1012-2021 | PIT Prueba de integridad Pilotes - TERRANUM | TERRANUM SAS. | 2012-10-11 | 2012-11-19 | En proceso | 39.0417 | 4180000 | 2574000 | 353050 | 13.72% | BOGOTA | Jeisson Alfonso Olarte Hernandez
5175 | 1012-2022 | AcompaÃ±a TÃ©cnico visitas de obra - PRISMA S.A. | LADRILLERA PRISMA S.A. | 2012-10-17 | 2012-11-21 | En proceso | 35.0417 | 17012000 | 6630000 | 592000 | 8.929% | BOGOTA | Henry Garzón
5429 | 1012-2023 | ES Sobre linea Guavio - Trabajos Adicionales - EEB | EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ | 2012-10-17 | 2012-11-14 | En proceso | 28.0417 | 16885500 | 9549556 | 107450 | 1.125% | BOGOTA | Leonardo Sanchez Jalabe
5441 | 1012-2024 | EE SI Mojarras Popayan - INGENIERIA DE VIAS S.A | INGENIERIA DE VIAS S.A | 2012-10-18 | 2012-11-13 | En proceso | 26.0417 | 155798000 | 73149920 | 5037400 | 6.886% | BOGOTA | Henry Garzón
5349 | 1012-2025 | EE Land - Barbo - INGENIERIA DE VÃÂAS S.A | INGENIERIA DE VIAS S.A. | 2012-10-18 | 2012-11-06 | En proceso | 19.0417 | 116074000 | 23669024 | 2066899 | 8.733% | BOGOTA | Belsy Cristina Ramirez Naranjo
5449 | 1012-2026 | EG de tuberia - AGUILAR CONSTRUCCIONES | AGUILAR CONSTRUCCIONES S.A. | 2012-10-18 | 2012-11-08 | En proceso | 21.0417 | 6545000 | 612000 | 184800 | 30.2% | BOGOTA | Oscar Javier Mesa Gonzalez
5465 | 1012-2027 | PIT de Pilotes Santa Marta - GEO | Geofundaciones | 2012-10-19 | 2012-11-20 | En proceso | 32.0417 | 5900000 | 6450000 | 92100 | 1.428% | BOGOTA | Oscar Javier Mesa Gonzalez
5405 | 1012-2028 | EE sitios recomendación 4 sitios caida roca - CSO | Concesion Sabana de Occidente | 2012-10-19 | 2012-11-21 | En proceso | 33.0417 | 388268500 | 154213240 | 173997 | 0.1128% | BOGOTA | Alba Naranjo
5453 | 1012-2029 | FWD MediciÃ³n deflectometrica Troncal Call 80 - MHC | MARIO HUERTAS COTES MHC | 2012-10-22 | 2012-11-16 | En proceso | 25.0417 | 1620000 | 276250 | 193330 | 69.98% | BOGOTA | Carlos Alfonso Cuadro Causil
5461 | 1012-2030 | DP en rehabilitacion tramo k5 600 - OMAR SEPULVEDA | OMAR SEPULVEDA | 2012-10-23 | 2012-10-23 | Sin programa | 0 | 1925000 | 0 | 0 | 0 | BOGOTA | Lina Maria Neira Giron
5456 | 1012-2031 | EE Sitios Inestables k2 250 vÃ­a Honda - ESTYMA | ESTYMA S.A | 2012-10-23 | 2012-11-13 | En proceso | 21.0417 | 168100000 | 92384420 | 5351623 | 5.793% | BOGOTA | Gerardo Alonso Rodriguez Romero
5475 | 1012-2032 | INS Instalación Instrumentación K7 730 - CONINVIAL | CONINVIAL SAS. | 2012-10-24 | 2012-11-09 | Por iniciar | 16.0417 | 5943840 | 1243750 | 0 | 0% | VILLAVICENCIO | Bibiana Sepulveda Ospina
5462 | 1012-2033 | FWD Rediagnostico de un CIV - UTMVB | Union Temporal Mantenimiento Vial Bogota | 2012-10-24 | 2012-11-14 | En proceso | 21.0417 | 2980000 | 2058752 | 719100 | 34.93% | BOGOTA | Lina Maria Neira Giron
5469 | 1012-2034 | EG ciclopuente calle 26 en BogotÃ¡ - OPAIN | OPAIN..... | 2012-10-25 | 2012-10-25 | Anulado | 0 | 28783333 | 0 | 0 | 0 | BOGOTA | Belsy Cristina Ramirez Naranjo
5479 | 1012-2035 | Visita técnica Bucaramanga - MHC | MHC INGENIEROS | 2012-10-25 | 2012-10-25 | Sin programa | 0 | 1780000 | 720000 | 0 | 0% | BOGOTA | Yuddy Carolina Ramirez LLanos
5459 | 1012-2036 | Prueba de Carga EstÃÂ¡tica Muelle - GEOFUNDACIONES | Geofundaciones | 2012-10-29 | 2012-11-19 | En proceso | 21.0417 | 96132749 | 14086000 | 402529 | 2.858% | BOGOTA | Belsy Cristina Ramirez Naranjo
5165 | 1012-2037 | DP DiseÃ±o de pavimento via Apulo - DEVISAB | DEVISAB | 2012-10-31 | 2012-11-28 | En proceso | 28.0417 | 4148900 | 1946788 | 107450 | 5.519% | APULO | Carlos Alfonso Cuadro Causil
5381 | 1012-2038 | INS Edificio Tierr - ALDEA APOTEMA DESARROLLOS SAS | EDIFICIO TIERRA FIRME | 2012-10-01 | 2012-11-09 | En proceso | 39.0417 | 9187500 | 4752000 | 982400 | 20.67% | BOGOTA | Jeisson Alfonso Olarte Hernandez
5488 | 1112-2039 | INS Instrumentación K5 800, K14 800- CONINVIAL | CONINVIAL SAS | 2012-11-01 | 2012-11-09 | Por iniciar | 8.0417 | 27531867 | 4830000 | 0 | 0% | BOGOTA | Bibiana Sepulveda Ospina
5371 | 1012-2040 | Modelacion Numeri Clinica Santa Fe- ANDRES OTERO | ANDRES OTERO | 2012-10-02 | 2012-11-21 | En proceso | 50.0417 | 4127750 | 1014688 | 715321 | 70.5% | BOGOTA | Alba Naranjo
5489 | 1112-2041 | DP de zona de bascula de peaje K9 - CSO | CONCESIOÃÂN SABANA DE OCCIDENTE | 2012-11-01 | 2012-11-09 | En proceso | 8.0417 | 3100000 | 412250 | 201600 | 48.9% | BOGOTA | Katherine Lisse Rodriguez Mejia
5468 | 1012-2042 | Prueba de transferencia de carga - CONFASE S.A | CONFASE S.A. | 2012-10-19 | 2012-11-26 | En proceso | 38.0417 | 4563010 | 724000 | 318800 | 44.03% | BOGOTA | Katherine Lisse Rodriguez Mejia
5438 | 1112-2043 | DP puente de los clubes (Briceño) - SPIRAL | SPIRAL INGENIERIA | 2012-11-01 | 2012-11-22 | En proceso | 21.0417 | 4870000 | 2431290 | 218400 | 8.983% | BOGOTA | Bibiana Sepulveda Ospina
5481 | 1112-2044 | PIT de 6 Pilotes en muelle 2 y 3 de buenaven- GEO | Geofundaciones | 2012-11-07 | 2012-11-29 | Por iniciar | 22 | 1910000 | 0 | 0 | 0 | BUENAVENTURA | Belsy Cristina Ramirez Naranjo
5425 | 1112-2045 | EG DiseÃ±o fase III variante Nordeste - ICESGA | UNION TEMPORAL ICESGA | 2012-11-13 | 2012-11-20 | En proceso | 7 | 105649000 | 12804070 | 153500 | 1.199% | BOGOTA | Leonardo Sanchez Jalabe
5484 | 1112-2046 | Deflectometria conce Hatovial - CONCESION HATOVIAL | EDL SAS... | 2012-11-19 | 2012-11-28 | Por iniciar | 9 | 20152500 | 552500 | 0 | 0% | BOGOTA | Carlos Alfonso Cuadro Causil
5490 | 1112-2047 | EG Puente vehicular sobre Rio Negro- PEDELTA | PEDELTA | 2012-11-20 | 2012-11-21 | En proceso | 1 | 70080755 | 34876000 | 61400 | 0.1761% | BOGOTA | Leonardo Sanchez Jalabe
5340 | 1112-2048 | PERF. Perforaciones para Ituango - CONSORCIO SAINC | CONSORCIO SAINC | 2012-11-20 | 2012-11-21 | Por iniciar | 1 | 404808300 | 358080000 | 0 | 0% | ITUANGO | Henry Garzón
5335 | 1112-2049 | EE 6 SI via Girardot - Mosquera - DEVISAB | DEVISAB | 2012-11-21 | 2012-11-27 | Por iniciar | 6 | 232263124 | 37100000 | 0 | 0% | GIRARDOT | Henry Garzón
5511 | 1112-2050 | Prueba de Carga Estatica Muelle Buenaventura - GEO | Geofundaciones | 2012-11-26 | 2012-11-26 | Por iniciar | 0 | 27257000 | 13410000 | 0 | 0% | BOGOTA | Belsy Cristina Ramirez Naranjo
5526 | 1112-2051 | AcompaÃ±amiento durante la construccion - INGENAL | INGENAL ARQUITECTURA | 2012-11-27 | 2012-11-27 | Por iniciar | 0 | 4720000 | 280000 | 400000 | 142.9% | BOGOTA | Oscar Javier Mesa Gonzalez
5517 | 1112-2052 | EG y geologicos a nivel de 20km - HIDROCONSULTA | HIDROCONSULTAS SAS. | 2012-11-27 | 2012-12-04 | Por iniciar | 7 | 87410000 | 6855800 | 0 | 0% | BOGOTA | Henry Garzón
5497 | 1112-2053 | FWD de 3km de via K72 100 a K75 200 Bta - CSO | Concesion Sabana de Occidente | 2012-11-27 | 2012-11-27 | Sin programa | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | BOGOTA | Alba Naranjo
5532 | 1112-2054 | Mediciones de iri de 7.2km - MAB INGENIERIA | MAB INGENIERIA DE VALOR | 2012-11-29 | 2012-12-04 | Por iniciar | 5 | 1580000 | 750000 | 0 | 0% | BOGOTA | Oscar Javier Mesa Gonzalez
5530 | 1112-2055 | EG Complementacin de sitio inestable- CONCAY | Concay S.A | 2012-11-29 | 2012-11-29 | Sin programa | 0 | 2640000 | 0 | 0 | 0 | BOGOTA | Henry Garzón
5534 | 1112-2056 | PIT Pilotes Proyecto Alborada 140 - LEIMEN MENDOZA | PROYECTO ALBORADA 140 | 2012-11-30 | 2012-11-30 | Por iniciar | 0 | 1000000 | 634000 | 0 | 0% | BOGOTA | Jeisson Alfonso Olarte Hernandez
[6 empty] | 43 |  |  | 1019596094
|  |  | Estado | # Proyectos | % | Valor | % valor
|  |  | Sin programa | 7 | 16.28% | 720000 | 0.07062%
|  |  | En proceso | 23 | 53.49% | 593646294 | 58.22%
|  |  | Por iniciar | 12 | 27.91% | 425229800 | 41.71%
|  |  | Anulado | 1 | 2.326% | 0 | 0%