## OCTUBRE
INDICADOR POR PROYECTO HONORARIOS OCTUBRE - 2012
GYC (1) | PROYECTO (2) | PROPUESTA (3) | PROGRAMADO (4) | EJECUTADO MES | [5 empty] | EJECUTADO ACUMULADO |  |  | AVANCE EJECUCIÓN |  | INDICADORES
|  |  |  | HOJA DE TIEMPO (5) | Ponderación (6) | NÓMINA (7) | HONORARIOS EXTERNOS |  | Total mes (10)=(7)+(9) | HOJA DE TIEMPO (11) | HONORARIOS EXTERNOS (12) | TOTAL (13)=(11)+(12) | Avance mes (14)=(10)/(4) | Valor del mes según avance (15)=(14)*(3) | Ejec. Acum./Program. (16)=(13)/(4) | Ejec. Acum./Av. Propu. (17)=(13)/(3)
[7 empty] | Descripción (8) | Valor (9)
1012-2038 | INS Edificio Tierr - ALDEA APOTEMA DESARROLLOS SAS |  | 1088000 | 76750 | 0.5434% | 0 |  |  | 0 | 1059150 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | NO SE COTIZARON HONORARIOS
1012-2033 | FWD Rediagnostico de un CIV - UTMVB | 1500000 | 1196252 | 638100 | 4.518% | 0 |  |  | 0 | 719100 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
1012-2031 | EE Sitios Inestables k2 250 vÃ­a Honda - ESTYMA | 8300000 | 29144420 | 1219915 | 8.638% | 0 |  |  | 0 | 6608823 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
1012-2029 | FWD MediciÃ³n deflectometrica Troncal Call 80 - MHC | 200000 | 276250 | 19333 | 0.1369% | 0 |  |  | 0 | 193330 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
1012-2025 | EE Land - Barbo - INGENIERIA DE VÃÂAS S.A |  | 7769024 | 231996 | 1.643% | 0 |  |  | 0 | 2757710 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | NO SE COTIZARON HONORARIOS
1012-2024 | EE SI Mojarras Popayan - INGENIERIA DE VIAS S.A |  | 13876280 | 888000 | 6.287% | 0 |  |  | 0 | 6258750 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | NO SE COTIZARON HONORARIOS
1012-2022 | AcompaÃ±a TÃ©cnico visitas de obra - PRISMA S.A. | 12012000 | 6630000 | 296000 | 2.096% | 0 |  |  | 0 | 592000 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
1012-2019 | DP Sectores de Adelantamiento - DEVISAB | 10830000 | 14046260 | 1101981 | 7.803% | 0 |  |  | 0 | 6129179 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0912-2013 | EG ptes calle 26 en la ciudad de bogota - PEDELTA | 42000000 | 3230000 | 579990 | 4.107% | 0 |  |  | 0 | 1973308 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0912-2012 | Estudios Fase 3 Via Honda - Manizales - ESTIMA | 573358052 | 424752526 | 1996650 | 14.14% | 0 |  |  | 0 | 5454348 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0912-2011 | Estudios Fase 3 PASO PADUA Y PASO FRESNO - ESTIMA | 234063000 | 178419150 | 2827800 | 20.02% | 0 |  |  | 0 | 7005625 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0912-2007 | EE Sitio La Lupa - Boliv - INGENIERIA DE VÃAS S.A |  | 9350000 | 902900 | 6.393% | 0 |  |  | 0 | 5326000 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | NO SE COTIZARON HONORARIOS
0912-2005 | ASES Visita con concepto TÃ©cnico - ICESGA | 2100000 | 3005000 | 521991 | 3.696% | 0 |  |  | 0 | 1082648 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0912-2003 | EG 20km POLIDUCTO DOS QUEBRADAS - HIDROCONSULTA | 49560000 | 18122000 | 6610000 | 46.8% | 0 |  |  | 0 | 9624850 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0812-2000 | EE 2 SI Corr la Sierra II - INGENIERIA DE VIAS S.A | -8263500 | 16251000 | 5505550 | 38.98% | 0 |  |  | 0 | 7516600 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0812-1995 | EE - UBICADO EN EL K6 300 Y K1 300 VÃA HONDA |  | 1177250 | 2842496 | 20.13% | 0 |  |  | 0 | 4115010 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | NO SE COTIZARON HONORARIOS
0712-1988 | EE actualizacion Sitios Inestables |  | 4919400 | 2611197 | 18.49% | 0 |  |  | 0 | 5076781 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | NO SE COTIZARON HONORARIOS
0712-1987 | ANALISIS Y EG MURO DE CONTENCIÃN | 52483152 | 9216000 | 2075967 | 14.7% | 0 | Impresión informes y papeleria | 0 | 0 | 4580928 | 600000 | 5180928 | 0% | 0 | 56.22% | 9.872%
[7 empty] | Utilización Software Especializado | 0
0712-1986 | EE K43 800 vÃ­a BogotÃ¡-Villeta - CSO | 3500000 | 1750000 | 0 | 0% | 0 | Informe Geot&#233;cnico y de Estabilidad | 1000000 | 1750000 | 0 | 1750000 | 1750000 | 100% | 3500000 | 100% | 50%
[7 empty] | Planos Constructivos | 750000
0712-1982 | EG 4 VIADUCTO BTA - VILLA/CIO - STUP | 386757200 | 11900028 | 2748772 | 19.46% | 0 |  |  | 0 | 6199286 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0612-1976 | ES Actualizacion Estudio de suelos plazas - GRU | 5400000 | 1090128 | 193200 | 1.368% | 0 |  |  | 0 | 277200 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0612-1966 | EE 8 SITIOS INESTABLES ROSAS DE LA SI - ING. VIAS | 399976500 | 72807860 | 8559562 | 60.61% | 0 |  |  | 0 | 12743962 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0612-1959 | EG VIADUCTO K54 650 - LATINCO S.A. | 3300000 | 1292000 | 75600 | 0.5353% | 0 |  |  | 0 | 75600 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0512-1954 | ANALISIS DE DEFLECTOMETRIA HONDURAS - CONCAY | 3400000 | 2269500 | 386660 | 2.738% | 0 |  |  | 0 | 775557 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0512-1937 | ES Est. de suelos y geológicos 4 puentes - PEDELTA | 222174885 | 2584000 | 231996 | 1.643% | 0 |  |  | 0 | 843724 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0412-1929 | ES Estudios de suelos 4 puentes -- PL INGENIERIA | 100390880 | 6820200 | 38666 | 0.2738% | 0 |  |  | 0 | 4560283 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0312-1909 | EE 16 Sitios Inestables - COVIANDES | 446799272 | 101624500 | 835064 | 5.913% | 0 | Visitas | 0 | 0 | 39202247 | 66000 | 39268247 | 0% | 0 | 38.64% | 8.789%
0312-1908 | Ensayos Tramos Testigo - UTMVB | 1000000 | 5493140 | 865350 | 6.127% | 0 |  |  | 0 | 5854550 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0312-1906 | ES Estudios Geologicos 4 puentes pea - PEDELTA | 21000000 | 9885750 | 96665 | 0.6844% | 0 | Visitas | 0 | 0 | 3209790 | 30000 | 3239790 | 0% | 0 | 32.77% | 15.43%
0312-1903 | Recuperacion Geologica del suelo - ALDEA | 40758787 | 23341380 | 1447150 | 10.25% | 0 |  |  | 0 | 12000944 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0212-1889 | ES Proyecto Chapinero - Ingenal | 2500000 | 1387625 | 77332 | 0.5475% | 0 |  |  | 0 | 1500576 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0112-1876 | INST Instrum. y campanas de lectura - COVIANDES | 78164000 | 20011191 | 814132 | 5.764% | 0 |  |  | 0 | 6144411 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0112-1870 | EE 3 sitios inestables Calle 170 | 13000000 | 9794140 | 117600 | 0.8327% | 0 |  |  | 0 | 19543212 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
1111-1849 | DIAGNOSTICO A EJECUTAR EN EL 2012 -UTMVB |  | 47719424 | 2399850 | 16.99% | 0 |  |  | 0 | 60878992 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | NO SE COTIZARON HONORARIOS
1111-1833 | INST PRUEBA DE CARGA - CONTECAR - Cartagena | 58000000 | 14484000 | 57999 | 0.4107% | 0 |  |  | 0 | 1244136 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0711-1786 | ERM Fase II Proyecto DARDANELOS - Grupo FML | 13000000 | 8219500 | 189866 | 1.344% | 0 |  |  | 0 | 7298556 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0111-1706 | EE Sitios Inestables Honda Manizales | 82100000 | 77700999 | 260400 | 1.844% | 0 | Estudio Hidraulico | 0 | 0 | 87086146 | 862069 | 87948215 | 0% | 0 | 113.2% | 107.1%
1210-1691 | ERL Viaductos K13 045 y K13 350 B/manga | 5500000 | 3412240 | 57999 | 0.4107% | 0 |  |  | 0 | 3502784 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
Otros |  |  |  | 14123356 | [5 empty] | 14123356
Total |  |  |  | 64523835 |  |  |  | 1750000 | [5 empty] | 3500000
Total Proyectos |  |  |  | 50400479
NOMINA | 0
CEV | 0

## Detalle
INDICADOR HONORARIOS - 2012
MES (1) | HOJA DE TIEMPO (2) | INGENIERIA (3) |  |  | ADMINISTRACION (4) | COSTO HONORARIOS EXTERNOS (5) | TOTAL COSTOS HONORARIOS (6)=(3)+(5) | HONORARIOS FACTURADOS (7) | VALOR PROGRAMADO (8) | VREAL/ VFACTURADO (9)=(6)/(7) | VREAL/ VPROGRAMADO (10)=(6)/(8)
|  | NÓMINA | AUXILIOS | BONIFICACIONES
ENERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
FEBRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
MARZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
ABRIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
MAYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
JUNIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
JULIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
AGOSTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
SEPTIEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
OCTUBRE | 50400479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750000 | 1750000 | 3500000 | 0 | 50% | 0%
NOVIEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
DICIEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTALES | 50400479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750000 | 1750000 | 3500000 | 0 | 4.167% | 0%
PROMEDIO MES | 4200039.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145833.3333 | 145833.3333 | 291666.6667 | 0