## ENERO
INDICADOR POR PROYECTO HONORARIOS ENERO - 2012
GYC (1) | PROYECTO (2) | PROPUESTA (3) | PROGRAMADO (4) | EJECUTADO MES | [5 empty] | EJECUTADO ACUMULADO |  |  | AVANCE EJECUCIÓN |  | INDICADORES
|  |  |  | HOJA DE TIEMPO (5) | Ponderación (6) | NÓMINA (7) | HONORARIOS EXTERNOS |  | Total mes (10)=(7)+(9) | HOJA DE TIEMPO (11) | HONORARIOS EXTERNOS (12) | TOTAL (13)=(11)+(12) | Avance mes (14)=(10)/(4) | Valor del mes según avance (15)=(14)*(3) | Ejec. Acum./Program. (16)=(13)/(4) | Ejec. Acum./Av. Propu. (17)=(13)/(3)
[7 empty] | Descripción (8) | Valor (9)
0112-1882 | DP Calle 80 entres varias KR - MHC | 63173123 | 3630800 | 98800 | 0.4777% | 0 |  |  | 0 | 5902857 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0112-1870 | EE 3 sitios inestables Calle 170 | 13000000 | 9794140 | 84000 | 0.4062% | 0 |  |  | 0 | 19543212 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0112-1868 | ES Actualizacion Camino Las Américas B Serrano | 1000000 | 1556880 | 0 | 0% | 0 | Estudio de Suelos | 600000 | 600000 | 862666 | 600000 | 1462666 | 38.54% | 385386.1569 | 93.95% | 146.3%
0112-1867 | EE, INS, Revision de taludes y de Pavimento | 89712774 | 8142500 | 1009916 | 4.883% | 0 |  |  | 0 | 7744901 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0112-1865 | EE 4 Sitios Inestables - CONCESION TEQUENDAMA | 41813780 | 4855200 | 219600 | 1.062% | 0 |  |  | 0 | 219600 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0112-1864 | EE y mitigacion LA MESA - RIO BTÁ Devisab | 96455560 | 9286500 | 2846132 | 13.76% | 0 |  |  | 0 | 9228063 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0112-1863 | EE 2 SITIOS INESTABLES, GRAN VIA- CACHIPAY | 56172574 | 5944000 | 2694677 | 13.03% | 0 |  |  | 0 | 3761535 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0112-1862 | EE del K20 500 AL 21 700 VÍA VILLETA - HONDA | 209106000 | 64347640 | 732000 | 3.54% | 0 |  |  | 0 | 33541750 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
1111-1844 | ES PUENTES CORTIJO VIEJO - CSO | 56956000 | 2996000 | 114750 | 0.5549% | 0 |  |  | 0 | 891926 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
1011-1827 | DISEÑO DE URBANISMO PROYECTO LUCERNA - FORJAR | 2869100 | 1954940 | 49400 | 0.2389% | 0 |  |  | 0 | 3611520 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0911-1816 | ACOMP SI PR 96 650 EL CLARET - ICM | 25600000 | 3466000 | 222300 | 1.075% | 0 |  |  | 0 | 2410773 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0811-1801 | EE 5 SITIOS INESTABLES NORDESTE | 84401000 | 31576848 | 1797000 | 8.689% | 0 |  |  | 0 | 15681594 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0711-1786 | ERM Fase II Proyecto DARDANELOS - Grupo FML | 13000000 | 8219500 | 1261800 | 6.101% | 0 |  |  | 0 | 7298556 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0711-1779 | EE 25 SITIOS INESTABLES - Conc.Tequendama | 637056167 | 136338000 | 18727850 | 90.56% | 0 |  |  | 0 | 106234600 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0611-1764 | AC Acompañamiento Tecnico - CSO | 27324602 | 17006950 | 117600 | 0.5687% | 0 |  |  | 0 | 48215700 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0511-1756 | ES Estudios de Suelos Parador Turistico | 5353000 | 752800 | 217400 | 1.051% | 0 |  |  | 0 | 406800 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0411-1737 | Instrumentación Centro Bicentenario |  | 0 | 191250 | 0.9248% | 0 |  |  | 0 | 1122000 |  | 0 | SIN PROGRAMACIÓN | N/A | NO SE PROGRAMARON HONORARIOS | NO SE COTIZARON HONORARIOS
0111-1706 | EE Sitios Inestables Honda Manizales | 82100000 | 77700999 | 117600 | 0.5687% | 0 | Estudio Hidraulico | 0 | 0 | 87086146 | 862069 | 87948215 | 0% | 0 | 113.2% | 107.1%
1210-1695 | DP Cll 6A Transmilenio ICEIN | 79798360 | 13364400 | 368950 | 1.784% | 0 |  |  | 0 | 16224804 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
1110-1685 | Pruebas de integridad de Pilotes - Cartagena |  | 13828000 | 146400 | 0.7079% | 0 |  |  | 0 | 4899150 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | NO SE COTIZARON HONORARIOS
0610-1620 | INST TIERRA FIRME |  | 13739420 | 1727250 | 8.352% | 0 | Campaña Lecturas - Dos Lecturas Semanales | 0 | 0 | 12829500 | 229323 | 13058823 | 0% | 0 | 95.05% | NO SE COTIZARON HONORARIOS
0209-1439 | DP DG Malla Vial Grupo 5 Bogota |  | 250648617 | 10321250 | 49.91% | 0 | Acompañamiento durante construcción | 0 | 0 | 278872525 | 93724200 | 372596725 | 0% | 0 | 148.7% | NO SE COTIZARON HONORARIOS
[7 empty] | Diseño espacio público | 0
[7 empty] | HONORARIOS | 0
[7 empty] | Diseño redes secas tramos rojos | 0
[7 empty] | Topografo | 0
[7 empty] | Ajuste diseño geometrico | 0
[7 empty] | Concepto CCTV | 0
[7 empty] | Concepto hidráulico | 0
[7 empty] | Diseño hidraulico vias hasta 500m | 0
[7 empty] | Diseño Geometrico | 0
[7 empty] | Autocertificación de redes | 0
Otros |  |  |  | 20680554 | [5 empty] | 20680554
Total |  |  |  | 63746479 |  |  |  | 600000 | [5 empty] | 385386.1569
Total Proyectos |  |  |  | 43065925
NOMINA | 0
CEV | 0

## Detalle
INDICADOR HONORARIOS - 2012
MES (1) | HOJA DE TIEMPO (2) | INGENIERIA (3) |  |  | ADMINISTRACION (4) | COSTO HONORARIOS EXTERNOS (5) | TOTAL COSTOS HONORARIOS (6)=(3)+(5) | HONORARIOS FACTURADOS (7) | VALOR PROGRAMADO (8) | VREAL/ VFACTURADO (9)=(6)/(7) | VREAL/ VPROGRAMADO (10)=(6)/(8)
|  | NÓMINA | AUXILIOS | BONIFICACIONES
ENERO | 43065925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 385386.1569 | 0 | 155.7% | 0%
FEBRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
MARZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
ABRIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
MAYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
JUNIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
JULIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
AGOSTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
SEPTIEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
OCTUBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
NOVIEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
DICIEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTALES | 43065925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 385386.1569 | 0 | 12.97% | 0%
PROMEDIO MES | 3588827.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 32115.5131 | 0