## DICIEMBRE
INDICADOR POR PROYECTO HONORARIOS DICIEMBRE - 2012
GYC (1) | PROYECTO (2) | PROPUESTA (3) | PROGRAMADO (4) | EJECUTADO MES | [5 empty] | EJECUTADO ACUMULADO |  |  | AVANCE EJECUCIÓN |  | INDICADORES
|  |  |  | HOJA DE TIEMPO (5) | Ponderación (6) | NÓMINA (7) | HONORARIOS EXTERNOS |  | Total mes (10)=(7)+(9) | HOJA DE TIEMPO (11) | HONORARIOS EXTERNOS (12) | TOTAL (13)=(11)+(12) | Avance mes (14)=(10)/(4) | Valor del mes según avance (15)=(14)*(3) | Ejec. Acum./Program. (16)=(13)/(4) | Ejec. Acum./Av. Propu. (17)=(13)/(3)
[7 empty] | Descripción (8) | Valor (9)
1212-2064 | ACOM Visita tecnica - CONSORCIO VIAS DEL CENTRO |  | 3451000 | 599323 | 7.111% | 0 |  |  | 0 | 676655 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | NO SE COTIZARON HONORARIOS
1212-2061 | PIT 44 de los K7 A K10 - COVIANDES |  | 340000 | 30700 | 0.3643% | 0 |  |  | 0 | 30700 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | NO SE COTIZARON HONORARIOS
1212-2060 | Inst Edificio Tierr- ALDEA APOTEMA DESARROLLOS SAS |  | 680000 | 138150 | 1.639% | 0 |  |  | 0 | 368400 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | NO SE COTIZARON HONORARIOS
1212-2059 | EE de tercer Zodme via Honda - Manizales - ESTYMA | 2800000 | 1351500 | 521991 | 6.194% | 0 |  |  | 0 | 521991 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
1212-2058 | PIT de Pilotes K5 800 Bogota - SERIJIMA LTDA |  | 430000 | 46050 | 0.5464% | 0 |  |  | 0 | 46050 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | NO SE COTIZARON HONORARIOS
1112-2056 | PIT Pilotes Proyecto Alborada 140 - LEIMEN MENDOZA |  | 34000 | 46050 | 0.5464% | 0 |  |  | 0 | 46050 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | NO SE COTIZARON HONORARIOS
1112-2052 | EG y geologicos a nivel de 20km - HIDROCONSULTA | 70635000 | 20608800 | 764750 | 9.074% | 0 |  |  | 0 | 764750 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
1112-2049 | EE 6 SI via Girardot - Mosquera - DEVISAB |  | 36868800 | 296000 | 3.512% | 0 |  |  | 0 | 444000 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | NO SE COTIZARON HONORARIOS
1112-2047 | EG Puente vehicular sobre Rio Negro- PEDELTA | 2889235 | 3522200 | 107450 | 1.275% | 0 |  |  | 0 | 856550 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
1112-2046 | Deflectometria conce Hatovial - CONCESION HATOVIAL |  | 193375 | 77332 | 0.9176% | 0 |  |  | 0 | 77332 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | NO SE COTIZARON HONORARIOS
1112-2045 | EG DiseÃ±o fase III variante Nordeste - ICESGA | 34638961 | 4419070 | 552600 | 6.557% | 0 |  |  | 0 | 905650 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
1112-2043 | DP puente de los clubes (Briceño) - SPIRAL | 800000 | 658750 | 16800 | 0.1993% | 0 |  |  | 0 | 218400 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
1012-2040 | Modelacion Numeri Clinica Santa Fe- ANDRES OTERO | 4127750 | 2550000 | 347994 | 4.129% | 0 |  |  | 0 | 1585306 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
1012-2038 | INS Edificio Tierr - ALDEA APOTEMA DESARROLLOS SAS |  | 1088000 | 291650 | 3.461% | 0 |  |  | 0 | 1120550 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | NO SE COTIZARON HONORARIOS
1012-2037 | DP DiseÃ±o de pavimento via Apulo - DEVISAB | 1800000 | 1062500 | 544143 | 6.457% | 0 |  |  | 0 | 651593 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
1012-2031 | EE Sitios Inestables k2 250 vÃ­a Honda - ESTYMA | 8300000 | 29144420 | 5078988 | 60.26% | 0 |  |  | 0 | 11257730 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
1012-2030 | DP en rehabilitacion tramo k5 600 - OMAR SEPULVEDA | 600000 | 1015220 | 132250 | 1.569% | 0 |  |  | 0 | 132250 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
1012-2028 | EE sitios recomendación 4 sitios caida roca - CSO |  | 68255120 | 2194356 | 26.04% | 0 |  |  | 0 | 2890344 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | NO SE COTIZARON HONORARIOS
1012-2027 | PIT de Pilotes Santa Marta - GEO |  | 850000 | 122800 | 1.457% | 0 |  |  | 0 | 214900 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | NO SE COTIZARON HONORARIOS
1012-2025 | EE Land - Barbo - INGENIERIA DE VÃÂAS S.A |  | 7769024 | 1697168 | 20.14% | 0 |  |  | 0 | 3759896 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | NO SE COTIZARON HONORARIOS
1012-2024 | EE SI Mojarras Popayan - INGENIERIA DE VIAS S.A |  | 13876280 | 4601950 | 54.6% | 0 |  |  | 0 | 9551600 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | NO SE COTIZARON HONORARIOS
1012-2023 | ES Sobre linea Guavio - Trabajos Adicionales - EEB | 1000000 | 431376 | 168850 | 2.003% | 0 |  |  | 0 | 276300 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
1012-2021 | PIT Prueba de integridad Pilotes - TERRANUM | 80000 | 399000 | 138150 | 1.639% | 0 |  |  | 0 | 491200 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
1212-2020 | EE Sitios inestables BogotÃÂ¡ - La mesa - DEVISAB |  | 29633280 | 1969884 | 23.37% | 0 |  |  | 0 | 2978019 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | NO SE COTIZARON HONORARIOS
1012-2019 | DP Sectores de Adelantamiento - DEVISAB | 10830000 | 18508760 | 3649590 | 43.3% | 0 |  |  | 0 | 8989026 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0912-2013 | EG ptes calle 26 en la ciudad de bogota - PEDELTA | 42000000 | 3230000 | 383997 | 4.556% | 0 |  |  | 0 | 2357305 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0912-2012 | Estudios Fase 3 Via Honda - Manizales - ESTIMA | 573358052 | 424752526 | 2053584 | 24.37% | 0 |  |  | 0 | 7438929 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0912-2011 | Estudios Fase 3 PASO PADUA Y PASO FRESNO - ESTIMA | 234063000 | 178419150 | 2480941 | 29.44% | 0 |  |  | 0 | 9029816 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0912-2007 | EE Sitio La Lupa - Boliv - INGENIERIA DE VÃAS S.A |  | 9350000 | 720300 | 8.547% | 0 |  |  | 0 | 5622000 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | NO SE COTIZARON HONORARIOS
0912-2006 | EE PR7 100 SI via BtÃ¡ - Villeta - COVIANDES | 14739767 | 5499512 | 302400 | 3.588% | 0 |  |  | 0 | 939280 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0912-2005 | ASES Visita con concepto TÃ©cnico - ICESGA | 2100000 | 3005000 | 19333 | 0.2294% | 0 |  |  | 0 | 1082648 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0912-2003 | EG 20km POLIDUCTO DOS QUEBRADAS - HIDROCONSULTA | 49560000 | 18122000 | 967050 | 11.47% | 0 |  |  | 0 | 10177450 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0812-2000 | EE 2 SI Corr la Sierra II - INGENIERIA DE VIAS S.A | -8263500 | 16251000 | 952200 | 11.3% | 0 |  |  | 0 | 9182950 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0812-1995 | EE - UBICADO EN EL K6 300 Y K1 300 VÃA HONDA |  | 1177250 | 38666 | 0.4588% | 0 |  |  | 0 | 4153676 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | NO SE COTIZARON HONORARIOS
0712-1988 | EE actualizacion Sitios Inestables |  | 4919400 | 2920644 | 34.65% | 0 |  |  | 0 | 7223095 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | NO SE COTIZARON HONORARIOS
0712-1987 | ANALISIS Y EG MURO DE CONTENCIÃN | 52483152 | 9216000 | 347994 | 4.129% | 0 | Impresión informes y papeleria | 0 | 0 | 4928922 | 600000 | 5528922 | 0% | 0 | 59.99% | 10.53%
[7 empty] | Utilización Software Especializado | 0
0712-1982 | EG 4 VIADUCTO BTA - VILLA/CIO - STUP | 386757200 | 11900028 | 3015614 | 35.78% | 0 |  |  | 0 | 9437782 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0612-1973 | ES Actua. Est. Suelos Lote San Rafael - FORJAR | 958000 | 857440 | 142800 | 1.694% | 0 |  |  | 0 | 794050 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0612-1966 | EE 8 SITIOS INESTABLES ROSAS DE LA SI - ING. VIAS | 399976500 | 72807860 | 148000 | 1.756% | 0 |  |  | 0 | 12891962 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0612-1959 | EG VIADUCTO K54 650 - LATINCO S.A. | 3300000 | 1292000 | 84000 | 0.9967% | 0 |  |  | 0 | 159600 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0512-1954 | ANALISIS DE DEFLECTOMETRIA HONDURAS - CONCAY | 3400000 | 2269500 | 173997 | 2.065% | 0 |  |  | 0 | 775557 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0512-1937 | ES Est. de suelos y geológicos 4 puentes - PEDELTA | 222174885 | 2584000 | 529200 | 6.279% | 0 |  |  | 0 | 1448524 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0312-1908 | Ensayos Tramos Testigo - UTMVB | 1000000 | 5493140 | 1005300 | 11.93% | 0 |  |  | 0 | 6633050 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0112-1876 | INST Instrum. y campanas de lectura - COVIANDES | 78164000 | 20011191 | 1335450 | 15.85% | 0 |  |  | 0 | 7541261 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0112-1870 | EE 3 sitios inestables Calle 170 | 13000000 | 9794140 | 134400 | 1.595% | 0 |  |  | 0 | 19677612 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
1111-1849 | DIAGNOSTICO A EJECUTAR EN EL 2012 -UTMVB |  | 47719424 | 162000 | 1.922% | 0 |  |  | 0 | 61040992 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | NO SE COTIZARON HONORARIOS
1210-1695 | DP Cll 6A Transmilenio ICEIN | 79798360 | 13364400 | 265466 | 3.15% | 0 |  |  | 0 | 16263470 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0510-1603 | ES DP Ruta del Sol - Tramo II EDL | 225680000 | 14914300 | 869985 | 10.32% | 0 |  |  | 0 | 96779187 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
Otros |  |  |  | 8427787 | [5 empty] | 8427787
Total |  |  |  | 51616077 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Total Proyectos |  |  |  | 43188290
NOMINA | 0
CEV | 0

## Detalle
INDICADOR HONORARIOS - 2012
MES (1) | HOJA DE TIEMPO (2) | INGENIERIA (3) |  |  | ADMINISTRACION (4) | COSTO HONORARIOS EXTERNOS (5) | TOTAL COSTOS HONORARIOS (6)=(3)+(5) | HONORARIOS FACTURADOS (7) | VALOR PROGRAMADO (8) | VREAL/ VFACTURADO (9)=(6)/(7) | VREAL/ VPROGRAMADO (10)=(6)/(8)
|  | NÓMINA | AUXILIOS | BONIFICACIONES
ENERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
FEBRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
MARZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
ABRIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
MAYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
JUNIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
JULIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
AGOSTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
SEPTIEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
OCTUBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
NOVIEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
DICIEMBRE | 43188290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTALES | 43188290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
PROMEDIO MES | 3599024.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0