## FEBRERO
INDICADOR POR PROYECTO HONORARIOS FEBRERO - 2013
GYC (1) | PROYECTO (2) | PROPUESTA (3) | PROGRAMADO (4) | EJECUTADO MES | [5 empty] | EJECUTADO ACUMULADO |  |  | AVANCE EJECUCIÓN |  | INDICADORES
|  |  |  | HOJA DE TIEMPO (5) | Ponderación (6) | NÓMINA (7) | HONORARIOS EXTERNOS |  | Total mes (10)=(7)+(9) | HOJA DE TIEMPO (11) | HONORARIOS EXTERNOS (12) | TOTAL (13)=(11)+(12) | Avance mes (14)=(10)/(4) | Valor del mes según avance (15)=(14)*(3) | Ejec. Acum./Program. (16)=(13)/(4) | Ejec. Acum./Av. Propu. (17)=(13)/(3)
[7 empty] | Descripción (8) | Valor (9)
0213-2112 | PIT 66 Pilotes Proyecto MORANA en Bogota - CGR |  | 136000 | 49000 | 0.2873% | 0 |  |  | 0 | 49000 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | NO SE COTIZARON HONORARIOS
0213-2111 | DP Interseccion banderas - Ciudad Pasto - SPIRAL | 5500000 | 1721250 | 434000 | 2.544% | 0 |  |  | 0 | 434000 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0213-2109 | PIT Pilotes Puente sobre rio Bta via ALO - LATINCO |  | 340000 | 367500 | 2.154% | 0 |  |  | 0 | 367500 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | NO SE COTIZARON HONORARIOS
0213-2108 | PIT 10 Caisson - CONSTRUCTORES JKC QUETAME LTDA |  | 391000 | 294000 | 1.724% | 0 |  |  | 0 | 294000 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | NO SE COTIZARON HONORARIOS
0213-2107 | DP en rehabilitacion via Bta- (5 tramos) - CSO |  | 12325000 | 279000 | 1.636% | 0 |  |  | 0 | 279000 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | NO SE COTIZARON HONORARIOS
0213-2106 | EE via Bta - Villav. entrada al tunel 5 - DRAGADOS | 24999500 | 9785640 | 99000 | 0.5804% | 0 |  |  | 0 | 253000 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0213-2105 | EE Actualizacion - CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS 2012 | 44320000 | 14682200 | 126000 | 0.7387% | 0 |  |  | 0 | 973000 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0213-2103 | PIT 1 Pilote via bta - villao - DILVERT ARIZA |  | 51000 | 49000 | 0.2873% | 0 |  |  | 0 | 49000 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | NO SE COTIZARON HONORARIOS
0213-2102 | DP para 12km de la via el ramal - soacha - DEVISAB | 8340000 | 8245000 | 1413000 | 8.284% | 0 |  |  | 0 | 2209500 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0213-2101 | DP - APP Estudios y disenos - SPIRAL DEVISAB | 10000000 | 807500 | 1098500 | 6.44% | 0 |  |  | 0 | 1098500 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0213-2100 | EE Revision de diseÃ±os de EE -Manizales - PROCOPAL | 5808000 | 7261880 | 2263000 | 13.27% | 0 |  |  | 0 | 3142000 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0213-2098 | PIT de 4 Pilotes en Mocoa - Putumayo - VSL |  | 136000 | 147000 | 0.8618% | 0 |  |  | 0 | 147000 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | NO SE COTIZARON HONORARIOS
0213-2097 | Visita tecnica SI doble calzada via Bta - DRAGADOS | 1350000 | 1084000 | 204032 | 1.196% | 0 |  |  | 0 | 204032 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0213-2096 | DP conjunto residencial mesa - Anapoima - SPIRAL | 3000000 | 807500 | 124000 | 0.7269% | 0 |  |  | 0 | 173000 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0213-2095 | ES ampliacion casa de campo - ESTEBAN VILLA | 2375 | 637504 | 79000 | 0.4631% | 0 |  |  | 0 | 316000 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0113-2093 | PIT bta - villav- CLR INGENIERIA Y SUMINISTROS SAS |  | 340000 | 196000 | 1.149% | 0 |  |  | 0 | 196000 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | NO SE COTIZARON HONORARIOS
0113-2092 | PIT - AVC DE LA INGENIERIA Y CONSULTORIA LTDA |  | 340000 | 220500 | 1.293% | 0 |  |  | 0 | 220500 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | NO SE COTIZARON HONORARIOS
0113-2090 | EG Disenos de muros via - cachipay - DEVISAB |  | 1232500 | 295500 | 1.732% | 0 |  |  | 0 | 493000 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | NO SE COTIZARON HONORARIOS
0113-2089 | PIT bta - villa - ANDREAS ANIBAL CORREDOR MATUS |  | 340000 | 220500 | 1.293% | 0 |  |  | 0 | 220500 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | NO SE COTIZARON HONORARIOS
0113-2088 | PIT 30 Pilotes - Bogota - ALTOS DE LA COLINA |  | 680000 | 245000 | 1.436% | 0 |  |  | 0 | 637000 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | NO SE COTIZARON HONORARIOS
0113-2087 | EG Recomendaciones Cimen - Puente Chirajara - EDL | 12000000 | 5578160 | 2528000 | 14.82% | 0 |  |  | 0 | 4503000 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0113-2086 | PIT via bta - villaoK14 800 - QUEVEDO JIMENEZ |  | 170000 | 98000 | 0.5745% | 0 |  |  | 0 | 98000 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | NO SE COTIZARON HONORARIOS
0113-2085 | DP de un CIV30000241 - AGUILAR CONSTRUCCIONES | 1200000 | 828752 | 607500 | 3.561% | 0 |  |  | 0 | 607500 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0113-2082 | ERL proyecto calle 128 con 55 Bogota - PEDRO GOMEZ | 4500000 | 1593760 | 829500 | 4.863% | 0 |  |  | 0 | 1145500 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0113-2080 | ES para proyecto de uso mixto-VERMELHO ARQUITECTOS | 1200000 | 956256 | 197500 | 1.158% | 0 |  |  | 0 | 513500 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0113-2079 | FWD Deflectome de la via Pasto - Rumic - DEVINAR | 12495000 | 1700000 | 1570500 | 9.207% | 0 |  |  | 0 | 1849500 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0113-2078 | PERF. para puentes, viaductos y tuneles - TNM |  | 1020000 | 833000 | 4.883% | 0 |  |  | 0 | 1053500 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | NO SE COTIZARON HONORARIOS
0113-2074 | ES para puente militar provisional Cll 6 - ICEIN | 2500000 | 1615000 | 679000 | 3.981% | 0 |  |  | 0 | 778000 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0113-2073 | EE 17 SI Ruta 5006 via Manizales - Honda- PROCOPAL | -9665474 | 128894704 | 12149000 | 71.22% | 0 |  |  | 0 | 18958626 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
1212-2069 | ERM - Facultad de ciencias - LA ROTTA ARQUITECTOS | 16368000 | 8534040 | 2833000 | 16.61% | 0 |  |  | 0 | 4824499 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
1212-2066 | Acomp Recalibracion y revision diseÃ±o Tunel - CSO | 33114834 | 11570635 | 890000 | 5.218% | 0 |  |  | 0 | 1268000 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
1212-2060 | Inst Edificio Tierr- ALDEA APOTEMA DESARROLLOS SAS |  | 680000 | 220500 | 1.293% | 0 |  |  | 0 | 821800 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | NO SE COTIZARON HONORARIOS
1112-2055 | EG Complementacin de sitio inestable- CONCAY | 2640000 | 905250 | 408064 | 2.392% | 0 |  |  | 0 | 408064 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
1112-2052 | EG y geologicos a nivel de 20km - HIDROCONSULTA | 70635000 | 20608800 | 6040236 | 35.41% | 0 |  |  | 0 | 20137780 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
1112-2051 | AcompaÃ±amiento durante la construccion - INGENAL | 1200000 | 2245320 | 79000 | 0.4631% | 0 | Ingeniero Especialista | 0 | 0 | 382650 | 400000 | 782650 | 0% | 0 | 34.86% | 65.22%
1112-2049 | EE 6 SI via Girardot - Mosquera - DEVISAB |  | 41841300 | 9577192 | 56.15% | 0 |  |  | 0 | 12393438 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | NO SE COTIZARON HONORARIOS
1112-2045 | EG DiseÃÂ±o fase III variante Nordeste - ICESGA | 34638961 | 8159086 | 355500 | 2.084% | 0 | Especialista Hidraulico | 0 | 0 | 4360750 | 1800000 | 6160750 | 0% | 0 | 75.51% | 17.79%
1112-2043 | DP puente de los clubes (Briceño) - SPIRAL | 800000 | 658750 | 62000 | 0.3635% | 0 |  |  | 0 | 280400 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
1012-2038 | INS Edificio Tierr - ALDEA APOTEMA DESARROLLOS SAS |  | 1088000 | 122500 | 0.7182% | 0 |  |  | 0 | 1424000 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | NO SE COTIZARON HONORARIOS
1012-2031 | EE Sitios Inestables k2 250 vÃ­a Honda - ESTYMA | 8300000 | 32331940 | 8728500 | 51.17% | 0 |  |  | 0 | 28715680 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
1012-2028 | EE sitios recomendación 4 sitios caida roca - CSO |  | 82216400 | 16265000 | 95.35% | 0 |  |  | 0 | 31294650 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | NO SE COTIZARON HONORARIOS
1012-2027 | PIT de Pilotes Santa Marta - GEO |  | 850000 | 294000 | 1.724% | 0 |  |  | 0 | 570300 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | NO SE COTIZARON HONORARIOS
1012-2025 | EE Land - Barbo - INGENIERIA DE VÃÂAS S.A |  | 12948744 | 31000 | 0.1817% | 0 |  |  | 0 | 5011896 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | NO SE COTIZARON HONORARIOS
1012-2024 | EE SI Mojarras Popayan - INGENIERIA DE VIAS S.A |  | 19056000 | 1392080 | 8.161% | 0 |  |  | 0 | 17443316 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | NO SE COTIZARON HONORARIOS
1012-2022 | AcompaÃ±a TÃ©cnico visitas de obra - PRISMA S.A. | 12012000 | 6630000 | 612096 | 3.588% | 0 |  |  | 0 | 1816192 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
1212-2020 | EE Sitios inestables Bogota- La mesa - DEVISAB |  | 40183900 | 6986000 | 40.96% | 0 |  |  | 0 | 13479110 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | NO SE COTIZARON HONORARIOS
1012-2019 | DP Sectores de Adelantamiento - DEVISAB | 10830000 | 14400080 | 4088000 | 23.97% | 0 |  |  | 0 | 22010708 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0912-2012 | Estudios Fase 3 Via Honda - Manizales - ESTIMA | 573358052 | 427302526 | 8975500 | 52.62% | 0 |  |  | 0 | 26341603 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0912-2011 | Estudios Fase 3 PASO PADUA Y PASO FRESNO - ESTIMA | 234063000 | 180969150 | 10702500 | 62.74% | 0 | Estudio Hidrologico | 2497000 | 2497000 | 26451957 | 2497000 | 28948957 | 1.38% | 3229585.3243 | 16% | 12.37%
0912-2006 | EE PR7 100 SI via BtÃ¡ - Villeta - COVIANDES | 14739767 | 7624512 | 1279500 | 7.501% | 0 |  |  | 0 | 2421444 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0712-1988 | EE actualizacion Sitios Inestables |  | 4919400 | 671500 | 3.937% | 0 |  |  | 0 | 12848180 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | NO SE COTIZARON HONORARIOS
0712-1982 | EG 4 VIADUCTO BTA - VILLA/CIO - STUP | 386757200 | 11900028 | 1684000 | 9.872% | 0 |  |  | 0 | 16208595 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0612-1966 | EE 8 SITIOS INESTABLES ROSAS DE LA SI - ING. VIAS | 399976500 | 72807860 | 196000 | 1.149% | 0 |  |  | 0 | 13268112 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0612-1959 | EG VIADUCTO K54 650 - LATINCO S.A. | 3300000 | 1292000 | 62000 | 0.3635% | 0 |  |  | 0 | 221600 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0512-1937 | ES Est. de suelos y geológicos 4 puentes - PEDELTA | 222174885 | 2584000 | 284000 | 1.665% | 0 |  |  | 0 | 2968524 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0312-1909 | EE 16 Sitios Inestables - COVIANDES | 446799272 | 101624500 | 2252000 | 13.2% | 0 | Visitas | 0 | 0 | 42823047 | 66000 | 42889047 | 0% | 0 | 42.2% | 9.599%
0312-1908 | Ensayos Tramos Testigo - UTMVB | 1000000 | 5493140 | 711000 | 4.168% | 0 |  |  | 0 | 8759750 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
0112-1876 | INST Instrum. y campanas de lectura - COVIANDES | 78164000 | 20011191 | 588000 | 3.447% | 0 |  |  | 0 | 9870243 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
1111-1833 | INST PRUEBA DE CARGA - CONTECAR - Cartagena | 58000000 | 14484000 | 31000 | 0.1817% | 0 |  |  | 0 | 1275136 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
1011-1827 | DISEÑO DE URBANISMO PROYECTO LUCERNA - FORJAR | 2869100 | 1954940 | 744000 | 4.362% | 0 |  |  | 0 | 4355520 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
1210-1695 | DP Cll 6A Transmilenio ICEIN | 79798360 | 13364400 | 495000 | 2.902% | 0 |  |  | 0 | 17044470 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
Otros |  |  |  | 17057676 | [5 empty] | 17057676
Total |  |  |  | 132413876 |  |  |  | 2497000 | [5 empty] | 3229585.3243
Total Proyectos |  |  |  | 115356200
NOMINA | 0
CEV | 0

## Detalle
INDICADOR HONORARIOS - 2013
MES (1) | HOJA DE TIEMPO (2) | INGENIERIA (3) |  |  | ADMINISTRACION (4) | COSTO HONORARIOS EXTERNOS (5) | TOTAL COSTOS HONORARIOS (6)=(3)+(5) | HONORARIOS FACTURADOS (7) | VALOR PROGRAMADO (8) | VREAL/ VFACTURADO (9)=(6)/(7) | VREAL/ VPROGRAMADO (10)=(6)/(8)
|  | NÓMINA | AUXILIOS | BONIFICACIONES
ENERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
FEBRERO | 115356200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2497000 | 2497000 | 3229585.3243 | 0 | 77.32% | 0%
MARZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
ABRIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
MAYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
JUNIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
JULIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
AGOSTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
SEPTIEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
OCTUBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
NOVIEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
DICIEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTALES | 115356200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2497000 | 2497000 | 3229585.3243 | 0 | 6.443% | 0%
PROMEDIO MES | 9613016.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208083.3333 | 208083.3333 | 269132.1104 | 0